INFORME DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE

Plan Operativo Anual 2022

JULIO 2022

# Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la Procuraduría General de la República (PGR) constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas Direcciones, Departamentos y Unidades se proponen llevar a cabo durante el periodo de enero a diciembre, alineadas a las prioridades planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026.

La Dirección de Desarrollo Institucional, como responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta el siguiente Informe de seguimiento semestral de ejecución al POA 2022, apoyado en las evidencias suministrados por las distintas Direcciones, Departamentos y Unidades a lo largo de los meses de enero a junio del 2022.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados a la unidad de Planificación, desde cada Dirección, Departamento y Unidad de la PGR.

Objetivo del Informe:

- Evaluar el cumplimiento de las actividades y metas del Plan Operativo Anual 2022 de las Direcciones, Departamentos y Unidades correspondientes al I Semestre.

- Identificar las actividades en las que se evidencien problemas de ejecución, que incidan en el cumplimiento de metas de la institución.

- Proponer acciones correctivas oportunas para el normal desarrollo de las actividades establecidas.

- Poner en conocimiento de la Jerarquía de la institución, los resultados y recomendaciones de la evaluación realizada con el objetivo de tomar decisiones y/o acciones correctivas.

## Consideraciones del Informe

A continuación, se puntualizan diferentes aspectos relevantes respecto a la formulación y manejo de la información que fue considerada para la elaboración del presente informe:

- El monitoreo de las actividades de cada una de las Direcciones, Departamentos y Unidades fue realizado a través del formato que fue definido del Plan Operativo anual 2022.

- La Dirección de Desarrollo Institucional se encargó de orientar el proceso de planificación y apoyar al monitoreo de las metas de cada Dirección, Departamento y Unidad, siendo cada uno de estos el responsable de remitir la información correspondiente, además de verificar la validez de la información reportada según lo establecido en el POA 2022.

- El sistema de monitoreo implementado es de colorimetría, también conocido como “semáforo”, cuyos rangos son considerados de acuerdo al avance de las metas en cada trimestre, utilizando los colores verdes, amarillo, rojo. Se incorporó el color blanco para aquellas metas de cumplimento al final del período.

| Categoría | Rango de cumplimiento | Color |
| --- | --- | --- |
| Satisfactorio | 50% a 100% |  |
| Parcialmente satisfactorio | 36% a 49% |  |
| En riesgo de cumplimiento | 0% a 35% |  |
| Meta programada al final de periodo. |  |  |

- Es importante indicar que muchas de las metas se programaron para ser cumplidas en el cuarto trimestre, por lo que, en los primeros trimestres, algunas metas permanecerán en color blanco, hasta que les corresponda ser evaluadas.

- Los resultados han sido presentados por las jefaturas acompañados de justificaciones u observaciones, además de sus respectivas evidencias.

I Semestre Seguimiento Plan Operativo Anual 2022

En el Plan Operativo Anual del año 2022 de la Procuraduría General de la República se aprobaron 118 actividades. De las cuales 38 metas corresponden a la labor sustantiva para un 32% y el 68% restante, es decir 80 metas, que conciernen a la Dirección de Desarrollo Institucional y sus Departamentos, así como a otros Departamentos / Unidades que responden directamente a la Jerarquía.

En la tabla siguiente se observan el total de actividades aprobadas y su porcentaje correspondiente.

| Dirección o Departamento | Cantidad de metas | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Equipo Consultivo | 1 | 1% |
| Dirección de Derecho Público y Ministerio Público | 3 | 3% |
| Dirección de Derecho de la Función Pública | 4 | 3% |
| Dirección de Derecho Agrario Ambiental | 4 | 3% |
| Dirección de Derecho Penal | 3 | 3% |
| Departamento de Notaría del Estado | 2 | 2% |
| Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) | 4 | 3% |
| Dirección Procuraduría de la Ética Pública | 12 | 10% |
| Dirección de Desarrollo Institucional | 7 | 6% |
| Subdirección de Desarrollo Institucional | 7 | 6% |
| Prensa | 5 | 4% |
| Departamento de Tecnología de la Información | 13 | 11% |
| Contraloría de Servicios | 8 | 7% |
| Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos | 12 | 10% |
| Departamento de Proveeduría Institucional | 7 | 6% |
| Departamento de Servicios Generales | 8 | 7% |
| Departamento Financiero Contable | 10 | 8% |
| Departamento de Registro y Control Documental | 8 | 7% |
| Total | 118 | 100% |

# Resultados Alcanzados

En las tablas de datos siguientes se encuentran los resultados semestrales de cada Dirección, Departamento y Unidad en función de la meta anual.

Programa 791 Defensa del Estado y Servicio de Asistencia Jurídica al Sector Público

Función Consultiva

Producto Final (Bienes / Servicios): P.0.1 Defensa del Estado y Servicio de asistencia jurídica al sector público.

Responsable: Grupo Asesor responsable de las consultas.

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.2 | Lograr la emisión de pronunciamientos e informes en el menor tiempo posible | Porcentaje de consultas resueltas. | 98% | 61.93% |  | 63.19% | Al 30 de junio se resolvieron un total de 135 consultas. |

Dirección de Derecho Público

Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado

Responsable: Jorge Oviedo Álvarez.

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.3.1 | Actualización del Sistema Litigioso. | Porcentaje de información actualizada en el Sistema Litigioso. | 100% | 53% |  | 53% | Al 30 de junio la Dirección de Derecho Público, logró depurar la cantidad de 1868 expedientes, para un 53% de avance. |
| 3 | 3.3.2 | Lograr el 90% de ahorro al Estado en cada período | Porcentaje de pagos evitados al Estado en ejecución de sentencias por recursos de amparo, respecto a los montos demandados. | 90% | 98.03% |  | 103.20% | Al 30 de junio se fenecieron un total del 48 ejecuciones de amparo, reportándose un ahorro del 98.03% |
| 4 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado -institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación. | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento anual. Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |

## Dirección de Derecho Función Pública Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado

Responsable: Ricardo Vargas Vásquez

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.3.1 | Actualización del Sistema Litigioso. | Porcentaje de información actualizada en el Sistema Litigioso. | 100% | 35% |  | 35% | Al 30 de junio de los 880 expedientes por depurar se logró 304 expedientes, para un avance del 35%. |
| 6 | 3.3.3 | Lograr el 80% de los procesos con sentencia favorable al Estado en lo contencioso administrativo. | Porcentaje de procesos con sentencia favorable al Estado en lo contencioso administrativo, respecto al total de procesos con sentencia favorables más los de sentencia desfavorables. | 80% | 93% |  | 116.25% | Al 30 de junio, se fenecieron 50 procesos contenciosos, de los cuales se resolvieron con sentencia favorable 37, por otro lado, con sentencia desfavorable la cantidad de 3. Al aplica la formula se obtiene un 93%. |
| 7 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado -institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento anual. Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |
| 8 |  | Elaboración del Manual de los predictores. | Manual elaborado y aprobado | 1 | 1 |  | 100% | Esta meta se cumplió mediante directriz PGR-CIR-1-2022 , de fecha 28 de febrero de 2022. |

Dirección de Derecho Agrario Ambiental Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado

Responsable: José Joaquín Barahona Vargas

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.3.5 | Incrementar un 10% cada año la cantidad de informaciones posesorias fenecidas. | Porcentaje de los procesos de informaciones posesorias fenecidas. | 100% | 55% |  | 55% | Esta meta es de cumplimiento anual. Al 30 de junio de 2022, se lograron fenecer 329 procesos, para un 55% de avance. |
| 10 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado -institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación | 1 | - | - | - | Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |
| 11 |  | Personas capacitadas | Porcentaje de personas capacitadas (EFICIENCIA) | 100% | 88% |  | 88% | Al 30 de junio se han capacitado un total de 220 funcionarios, para un 88% |
| 12 |  | Disminución de las acciones de nulidad de títulos de propiedad presentas en forma indebida en el Registro Inmobiliario y recuperación de terrenos en perjuicio de la zona Marítimo Terrestre, Patrimonio Natural del Estado y Franja Fronteriza. | Porcentaje de disminución de las acciones de nulidad sobre títulos de propiedad presentadas de forma indebida en el Registro Público. (EFICIENCIA). | 100% | 70% |  | 70% | Al 30 de junio de 2022, se han interpuesto 7 acciones, para un porcentaje de cumplimiento del 70%. |

## Dirección de Derecho Penal Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado

Responsable:  José Enrique Castro Marín

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.7.1 | Procurar la recuperación de las áreas afectadas por la tala de árboles en al menos un 90% | Porcentaje de recuperación de las áreas afectadas por la tala de árboles. | 90% | 94% |  | 104% | Al 30 de junio se talaron 580 árboles y entre lo sembrado y donado se logró recuperar un 94% |
| 14 | 3.3.1 | Actualización del Sistema Litigioso. | Porcentaje de información actualizada en el Sistema Litigioso. | 100% | 33% |  | 33% | Al 30 de junio se depuraron 2320 expedientes lo que representa el 33%. |
| 15 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado -institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación | 1 | - | - | - | Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |

## Departamento Notaría del Estado

Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público

Responsables:  Irina Delgado Saborío/ Jonathan Bonilla Córdoba

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3.3.4 | Propiciar seguridad jurídica en los actos y contratos que se formalicen mediante escritura pública y a la vez generar ahorro de recursos al Estado a través de la gestión Notarial. | Porcentaje de ahorro en la formalización de las Escrituras | 45% | 90% |  | 200% | Se formalizaron 181 escrituras, de las cuales son de cuantía estimable 179 durante el período, para un monto de ¢ 82,900 millones de colones, suma que al comparar el monto de honorarios profesionales privados versus el costo de operación de la Notaría representa un ahorro para el estado de un 90%. |
| 17 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado -institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento anual. Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación |

## Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI)

Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público

Responsables: Francisco Salas Ruíz

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado -institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación | 100% | - | - | - | Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |
| 19 |  | Actualizar el 100% de la información de las Normas Jurídicas Nacionales SINALEVI. | Porcentaje de información de las Normas Jurídicas Nacionales actualizadas. | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio se han incorporado 1061 normas. |
| 20 |  | Actualizar el 100% de la Jurisprudencia Constitucional en el SINALEVI. | Porcentaje de información de la Jurisprudencia Constitucional actualizada | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio se han incorporado 136 expedientes, incluyendo consultas legislativas, consultas judiciales y acciones de inconstitucionalidad. |
| 21 |  | Actualizar el 100% de la Jurisprudencia Administrativa en el SINALEVI | Porcentaje de información de la Jurisprudencia Administrativa actualizada | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio de 2022, se han incorporado 121 Dictámenes, 71 Opiniones Jurídicas y 2 Opiniones Legales |

Programa 793 Prevención Detección y Combate de la Corrupción

## Dirección de Ética Pública

Producto Final (Bienes / Servicios): Prevención, detección y combate de la corrupción.

Responsable: José Armando López Baltodano

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado -institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento anual. Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |
| 23 | 5.1.1 | Personas capacitadas | Porcentaje de personas capacitadas | 100% | 79.22% |  | 79.22% | Al 30 de junio, se realizaron un total de 23 actividades, a las cuales asistieron 2364 personas, para un avance del 79.22%. |
| 24 | 5.1.2 | Lograr un 80% de satisfacción en las encuestas sobre las actividades de capacitación realizadas | Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas | 80% | 87% |  | 108% | Al 30 de junio 1510 personas contestaron la encuesta, de las cuales 1300, mostraron satisfacción, para un 87%. |
| 25 | 3.3.1 | Actualización del Sistema Litigioso. | Porcentaje de información actualizada en el Sistema Litigioso. | 100% | 87.31% |  | 87.31% | Al 30 de junio se actualizaron un total de 771 causas judiciales, con un avance del 87.31 % |
| 26 | 5.2.1 | Realizar un diagnóstico del ordenamiento jurídico y establecer acciones para subsanar los vacíos detectados. | Diagnóstico realizado y acciones generadas | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento anual. |
| 27 | 5.3.1 | Diseñar e implementar la política institucional de prevención y combate de la corrupción. | Política diseñada y aprobada | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento anual. |
| 28 | 5.5.1 | Fortalecer el procedimiento de investigación mediante la realización de 2 Autoevaluaciones de los diferentes sub-procesos del trámite de las denuncias. | Autoevaluaciones realizadas con planes de mejora. | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento del cuarto trimestre. |
| 29 | 5.5.2 | Incrementar en un 1% cada año la cantidad de denuncias resueltas. | Porcentaje de las denuncias concluidas al año. | 71% | 51,62% |  | 72% | La meta es concluir 220 denuncias en el período. Al 30 de junio se finalizaron la cantidad de 159 denuncias. |
| 30 | 5.6.1 | Establecer parámetros de cuantificación del daño social. | Parámetros de cuantificación del daño social establecido. | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento del cuarto trimestre. |
| 31 | 5.7.1 | Crear una base de datos, para recopilar la información generada en los organismos en que la PEP realiza la representación. | Logística para la creación de la base de datos. | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento del cuarto trimestre. |
| 32 | 5.7.2 | Elaborar un Plan de Comunicación para dar seguimiento a las recomendaciones generadas en los diferentes mecanismos en que participa la PEP. | Elaboración del Plan | 100% | PORC- ENT-AJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | - | - | Esta meta es de cumplimiento del cuarto trimestre. |
| 33 |  | Elaborar documentos de prevención, detección y combate de la corrupción. | Documentos de prevención elaborados | 2 | 1 |  | 1 | Al 30 de junio del 2022 se elaboró la “Guía básica para ejercer con probidad la función pública” |

Programa 788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado y Servicio de asistencia jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

## Prensa

Responsable:  Vivian Burban Vega

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1.2.1 | Actualización de las políticas del Departamento. | Políticas actualizadas. | 2 | 2 |  | 2 | Meta cumplida en el primer trimestre. |
| 35 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública | Programa de formación continua y capacitación | 1 | - | - | - | Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |
| 36 |  | Atender las solicitudes y consultas de los medios de comunicación sobre el acontecer de la PGR, con el fin de garantizar una comunicación ágil, confiable y coordinado. | Solicitud o consultas resueltas. | 100% | 50% |  | 50% | Se atendieron las siguientes consultas. Enero-23 publicaciones y consultas Febrero -32 publicaciones y consultas Marzo - 21 publicaciones y consultas Abril- 22 publicaciones y consultas atendidas Mayo- 22 publicaciones y consultas atendidas Junio- 29 publicaciones Público externo, 41 consultas recibidas y atendidas. |
| 37 |  | Apoyo en la divulgación del trabajo de las Comisiones Institucionales | Divulgación de la Información Solicitada | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 junio se apoyó a las comisiones con 6 actividades. |
| 38 |  | Implementación de la Estrategia de Comunicación y cumplimiento de las líneas de acción | Estrategia implementada y cumplimiento de las líneas de acción | 7 | 7 |  | 7 | Metas cumplidas: - Se divulgó el 100% de los contenidos de información (a través del boletín bimensual, comunicados de prensa, publicaciones en medios de comunicación). - Se divulgó el 100% de los movimientos de personal a través de correo institucional. - Se remitió por correo institucional la información de interés a todo el personal. - Se coordinó la charla de capacitación sobre técnicas para elaborar artículos de opinión. - Se actualizó la página web, la Intranet y la pizarra electrónica. - Se divulgo el 100% de los contenidos de comunicación generados. - Se divulgó el 100% de las capacitaciones promovidas por el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos a través de correo institucional. |

## Departamento de Tecnologías de la Información

Responsable: Andrés Pérez Ulloa

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 1.2.1 | Implementación del Marco de Gestión de TI, según normas Técnicas del MICITT. | Políticas elaboradas | 100 | 50 % |  | 50% | Al 30 de junio se realizó un análisis de riesgo, el diagnóstico inicial y se elaboró el Portafolio de Servicios TIC, Niveles de Servicios. |
| 40 | 2.1.1 | Formular un plan de inversión que contemple los requisitos en la infraestructura y sistemas necesarios para una adecuada gestión. | Plan de inversión formulado. | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento del cuarto trimestre. |
| 41 | 2.2.1 | Elaborar un informe comparativo de funcionalidades de Microsoft Office versus uso libre. | Informe elaborado. | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento anual. El informe presenta un 70% de avance. |
| 42 | 2.3.1 | Desarrollar al menos 1 plan de innovación y mejora continua de los procesos orientados a los servicios, por año. | Plan de innovación y mejora desarrollado. | 1 | - | - | - | Esta meta es anual; sin embargo, al 30 de junio, se inició el proceso para la creación de la plataforma YouTube, se adquirió una cámara web. Queda pendiente la formulación del plan. |
| 43 | 2.4.1 | Desarrollar el sitio de evaluación de servicios internos y externos. | Sitio de evaluación implementado. | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al cuarto trimestre. Se inició el proceso de desarrollo del sitio; definición de base de datos, programación catálogo de sistemas y formularios. |
| 44 | 2.4.2 | Medir la satisfacción de los servicios de TI mediante encuestas. | Porcentaje de 70% de nivel de satisfacción. | 70% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al cuarto trimestre. |
| 45 | 4.2.1 | Diseñar un programa de formación continua y capacitación para el sector público central y descentralizado institucional y territorial- enfocado en las principales normas, principios y deberes que regulan el correcto ejercicio de la función pública. | Programa de formación continua y capacitación | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento anual. Al 30 de junio se está trabajando en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. |
| 46 |  | Proveer soporte, mantenimiento y optimización a toda la plataforma tecnológica de la Institución, proporcionando continuidad de servicios informáticos de calidad para los usuarios. | Porcentaje de solicitudes atendidas | 95% | 47.5% |  | 47.5% | Al 30 de junio se han atendido 2105 incidencias. |
| 47 |  | Actualizar la plataforma tecnológica según las necesidades institucionales | Porcentaje de los recursos asignados | 95% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al cuarto trimestre. |
| 48 |  | Dar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo institucionales. | Cantidad de visitas trimestrales para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos | 100% | - | - | - | Debido a que durante el último trimestre del 2021 se gestionó en tiempo y forma el mantenimiento y aunado a que el contrato actual tiene vencimiento en junio, no se realizará dicha tarea en este semestre ya que se tiene en proceso de firmeza el nuevo contrato. |
| 49 |  | Desarrollo o actualización de aplicaciones | Porcentaje de software desarrollado | 5 | 1 | - | 1 | Meta anual. Al 30 de junio se concluyó el Sistema Evaluación Desempeño con reportes, se continua con él desarrollo del sistema Litigioso, el sistema de cubos estadísticos está en proceso de análisis de base de datos. |
| 50 |  | Ofrecer los contenidos de capacitación en tecnologías de información y comunicación que los funcionarios de la PGR requieren. | Porcentaje capacitaciones realizadas | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio se han realizado 35 actividades de capacitación, de acuerdo al siguiente detalle: 6 actividades a funcionarios de nuevo ingreso. 12 actividades de capacitación del Sistema Evaluación del Desempeño a todo el personal PGR. 3 actividades de capacitación del Sistema Trámite Consultas al Equipo Consultivo. 2 actividades de capacitación Vision2020 (Record Spaces). 1 Gestión documental – revisión medidas alternas. 1 Sistema Funcionario Ética. 10 Filtros y etiquetas – Teclas rápidas –PGR. |
| 51 |  | Formular, actualizar e implementar los manuales procedimientos de los procesos a su cargo. | Porcentaje de manuales actualizados | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al cuarto trimestre. |

Contraloría de Servicios.

Responsable: Hernán Bermúdez Sánchez

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 |  | Realizar los estudios de cargas de trabajo del personal y proponer una mejor distribución de las tareas y funciones, entre el personal disponible y con prioridad en las obligaciones legales. | Informe de "Estudios de cargas de trabajo", entregado, aprobado y divulgado | 1 | - | - | - | Al 30 de junio está pendiente que la señora Procuradora General Adjunta, asigne audiencia para la presentación de los resultados. |
| 53 |  | Desarrollar un estudio de la distribución de planta, para la ubicación del personal en las instalaciones actuales. | Estudio de la distribución de planta desarrollado | 1 | - | - | - | Al 30 de junio de 2022, se elaboró el estudio y se establecieron en autocad los planos de todas las edificaciones, se está elaborando el informe final para ser presentado a la Directora y Subdirectora de Desarrollo Institucional. |
| 54 | 1.2.1 | Actualización de las políticas del Departamento | Políticas actualizadas. | 3 | 3 |  | 3 | Al 30 de junio se realizó la actualización de las siguientes políticas: 1. Política evaluación de controles e implementación de medidas correctivas. 2. Política para garantizar contenidos confidenciales de información de manejo institucional. 3. Política de control interno y calidad de los procesos. |
| 55 |  | Elaborar los manuales de procedimiento de las Direcciones Sustantivas. | 4 manuales de procedimiento, elaborados y aprobados. | 4 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento para el cuarto trimestre. Al 30 de junio se efectuó una reunión de trabajo con los funcionarios del SINALEVI. |
| 56 |  | Realizar dos autoevaluaciones del Sistema de Control Interno de la PGR del año 2022 y formular el Plan de Mejoras respectivo. | Porcentaje de avance de los procesos programados de Autoevaluación 2022 | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento para el cuarto trimestre. Al 30 de junio, se procedió con la recopilación de la información del cuestionario del modelo de Madurez de las Direcciones Sustantivas y se está en la elaboración del informe final. |
| 57 |  | Elaborar el Plan de Trabajo del Proceso de Autoevaluación 20232026 | Plan de Trabajo elaborado y aprobado por los jerarcas. | 1 | - | - | - | La meta es de cumplimiento al cuarto trimestre. Al 30 de junio, se elaboró el documento que contiene el plan de trabajo. |
| 58 |  | Dar seguimiento a las Planes de mejora de los procesos de Autoevaluación de Control Interno y Valoración de Riesgos elaborados 2014 y siguientes hasta su cumplimiento. | Informes de seguimiento solicitados a los responsables. | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio, se recopiló y tabuló la información correspondiente al primer trimestre del año. La información correspondiente al segundo trimestre se solicita en la primera semana de julio 2022. |
| 59 |  | Actualizar los manuales de los procesos de la Contraloría de servicios. | Manuales de procedimientos actualizados. | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento para el cuarto trimestre. |

## Dirección de Desarrollo Institucional

Responsable: Maribel Salazar Valverde

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1.1.1 | Gestionar la asignación del presupuesto que permita la continuidad del funcionamiento de la Institución, realizando las acciones necesarias para su aprobación. | Porcentaje de los recursos aprobados en la Ley del Presupuesto | 100% | - | - | - | Meta anual, cumplimiento 4 trimestre, mes de diciembre. |
| 61 | 4.1.1 | Realizar y presentar a la Jerarquía un estudio parcial de la estructura organizacional de forma que se incorpore el equipo consultivo con dependencia de la jerarquía. | Estudio parcial de la estructura organizacional realizado y presentado. | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento anual, al 4 trimestre. |
| 62 |  | Elaborar un informe de seguimiento del cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Estratégico 2022-2026 | Informe de seguimiento del Cumplimiento | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento anual, al 4 trimestre. |
| 63 |  | Formular el Plan Anual Operativo 2023 en coordinación con las Direcciones y Departamentos de la PGR. | Documento POA elaborado | 1 | - | - |  | Meta de cumplimiento anual, al 4 trimestre. |
| 64 |  | Realizar 4 informes trimestrales de evaluación del Plan Anual Operativo 2022 | 4 informes de evaluación del PAO anuales. | 4 | 2 |  | 2 | El primer informe del año corresponde al informe anual del POA 2021, el cual fue remitido mediante el oficio DDI-OFI-001-2022, del 12 de enero del 2022, a la señora María Elena Castillo Solera, de la Secretaria de Planificación Sectorial e Institucional. Al 30 de junio, mediante el Oficio-OFI-027-2022, del 02 de mayo del 2022, se remitió el informe de seguimiento del I trimestre del POA 2022. |
| 65 |  | Formular, actualizar e implementar los manuales de los procesos a cargo de la Dirección. | Porcentaje de manuales actualizados | 100% | - | - | - | Meta de cumplimiento anual, al 4 trimestre. |
| 66 |  | Revisar y dar seguimiento a los informes anuales de las comisiones institucionales nombradas por los Jerarcas Institucionales, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y de la normativa vigente. | Informes revisados | 100% | 100% |  | 100% | Esta meta se cumplió en el primer trimestre. |

Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos

Responsable: Sonia Pérez Hernández.

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 1.2.1 | Elaboración de la política de "Promoción de Personal" y su aprobación por parte de los Jerarcas. | 2022: Promoción de Personal | 1 | 0% | - | 0% | Meta de cumplimiento anual. La Política de Promoción ya fue elaborada. Mediante correo electrónico del 9 de mayo se remitió para valoración y observaciones a la señora Procuradora General Adjunta. |
| 68 | 1.2.3 | Implementación del nuevo modelo de Evaluación del Desempeño y realización de ajustes anuales. | Modelo implementado y ajustes realizados. | 1 | 1 |  | 1 | Se concretó la carga de todos los acuerdos de compromiso en el sistema, se verificó mediante reporte de sistema los acuerdos faltantes y se gestionaron con las jefaturas, se realizaron modificaciones al sistema en cuanto al orden de firmas, de acuerdo a normativa. Todo está listo para ejecutar el seguimiento la primera semana de julio para lo cual, se remitió circular PGR-CIR-003-2022 con instrucción a jefaturas para realizar el seguimiento del 1 al 11 de julio. |
| 69 | 1.2.4 | Diseñar e implementar un sistema de incentivos no monetarios para el personal, de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño. | Diagnóstico realizado | 1 | 1 |  | 1 | Al 30 de junio se realizó el diagnóstico, el resultado demostró que determinar incentivos no monetarios es realmente difícil en el sector público, debido a la normativa y a la legislación que nos rige y los incentivos que se pueden aplicar ya la institución los adapto. Para los procesos de las etapas de los años siguientes se solicitó a las autoridades superiores eliminar la meta mediante el oficio número DDI-OFI-028-2022, del 09 de mayo de 2022, se recibió autorización de la eliminación en el oficio PGA-OFI-027-2022, con fecha 9 de mayo del 2022. |
| 70 | 1.2.5 | Aprobación, divulgación e implementación del Plan de Salud Ocupacional | Plan aprobado, divulgado e implementado | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento al cuarto trimestre. |
| 71 | 1.3.1 | Desarrollar e implementar un proceso de inducción para los puestos de nuevo ingreso. | Recopilación de la información para el "Proceso de inducción" | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento anual. Se elaboró el Plan de inducción del personal de la PGR, el cual ya fue aprobado por la Jerarquía. También se presentó y se aprobó el Manual de Inducción de Personal. Se realizaron los videos de bienvenida por parte de los directores y jefes de departamento, con la colaboración de la oficina de Prensa y del Depto. de Tecnologías de la Información. Quedan pendientes dos videos por grabar. |
| 72 | 1.4.1 | Realizar estudio de clima organizacional e implementación de planes de mejora. | Estudio de Clima Organizacional realizado e implementado el plan de mejora. | 1 | - | - | - | Meta de cumplimiento anual. El Plan de Mejora de las debilidades encontradas en el estudio de Clima Organizacional ya está elaborado se encuentra en revisión final. |
| 73 | 1.6.1 | Identificar alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley | Alianzas interinstitucionales identificadas, para lograr capacitación. | 1 | - | - | - | Meta anual. Se realizaron alianzas estratégicas con: Ministerio de Hacienda específicamente con la Dirección General de Tributación a fin de capacitar en temas sobre: diferencial cambiario y precios de transferencia. -Poder Judicial se logró concretar la charla de Tecnológica del Observatorio. -Caja Costarricense del Seguro Social por medio del Programa Vive Bien la charla Inteligencia Emocional. - Universidad de Costa Rica se concretó capacitaciones en aspectos de Comunicación, Liderazgo y Resolución de Conflictos; las charlas serán impartidas en el mes de agosto. |
| 74 |  | Realizar los trámites para la dotación y ocupación de las plazas asignadas. | Porcentaje de plazas ocupadas respecto a las plazas vacantes. | 95% | 96.5% |  | 102% | Al 30 de junio, se encuentran ocupadas 331 de 343 plazas, se tiene 12 vacantes. |
| 75 |  | Concluir el Concurso Interno No. 001-2021-PGR. | Concurso Interno realizado. | 25% | 25% |  | 25% | El proceso de concurso 01-2021 finalizó en el primer semestre del 2022. |
| 76 |  | Formulación de la Relación de Puestos anual, seguimiento y monitoreo. | Relación de puestos elaborada | 1 | 1 |  | 1 | Relación de puestos fue elaborada en el mes de abril. |
| 77 |  | Dar seguimiento y mantener actualizado el proceso de Gestión de Planificación de Recursos Humanos. | Proceso actualizado | 100% | 100% |  | 100% | Instrumento de Planificación fue actualizado al 1 de junio 2022 y remitido a la Dirección General de Servicio Civil. |
| 78 |  | Formular, actualizar e implementar los manuales de los procesos a su cargo. | Porcentaje de manuales actualizados | 100% | - | - | - | Esta meta es anual. |

Departamento de Proveeduría:

Responsable: Jorge Omar Camacho Alvarado

| No | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 80 | Tramitar los diversos procedimientos de contratación administrativa, para adquisición de bienes, obras y servicios requeridos por la institución. | Porcentaje de solicitudes de contratación recibidas para revisión, tramitadas dentro del plazo establecido. | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio de 2022, se han recibido un total de 106 Procesos de Contratación, que se componen de solicitudes de contenido, contratos marco y convenio marco, a la fecha a todas se les ha dado trámite. |
|  |  | Porcentaje de expedientes conformados en apego a la normativa. | 95% | 47.5% |  | 47.5% | Al 30 de junio de 2022, se ha actualizado el sistema SICOP, la información correspondiente a las facturas como devengadas. |
| 81 | Administrar el Almacén de Suministros de la Institución, mediante el registro y control de las entradas y salidas de mercadería, para contar con inventarios actualizados. | Porcentaje de consumo del inventario de compras realizadas antes del año 2019. | 75 % | - | - | - | Meta de cumplimiento anual, además se esta solicitando una disminución del 100% al 88%. |
| 82 | Supervisar el uso adecuado de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, mediante registro y control de los movimientos de bienes, para contar con inventarios actualizados. | Porcentaje de efectividad en el control y registro de bienes. | 100% | 100% |  | 100% | Meta anual. Los últimos activos adquiridos no se han ingresado al sistema SIBENET, por causa del ataque cibernético que mantiene a la fecha los sistemas fuera de uso. |
| 83 |  | Inventario completado | 40% | 77% |  | 77% | De los 325 funcionarios activos, se ha realizado y actualizado inventario a 252 funcionarios lo que representa un 77% del total de inventario realizado. |
| 84 |  | Porcentaje de actualización del Sistema SIBINET. | 100% | 73% |  | 73% | Meta anual. Es de importancia indicar que lo efectuado en el II Trimestre no se ha podido actualizar debido a que el sistema SIBINET esta desactivado. |
| 85 | Formular, actualizar e implementar los manuales los procesos a su cargo. | Porcentaje de manuales actualizados. | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al cuarto período. |

Departamento de Servicios Generales:

Responsable: Brayner Mora Gutiérrez

| No | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Atender las necesidades de mantenimiento de menor complejidad relacionadas con las edificaciones, equipo y mobiliario. | Porcentaje de incidencias resueltas. | 98% | 49% |  | 49% | Al 30 de junio de 2022, se atendieron un total de 182 incidentes en el sistema, que corresponden a la totalidad de incidentes presentados. |
| 87 | Atender las necesidades de mantenimiento de mayor complejidad relacionadas con las edificaciones, equipo, mobiliario y flotilla vehicular. | Porcentaje de requerimientos atendidos. | 90% | 45% |  | 45% | Al 30 de junio de 2022, se realizaron 32 mantenimientos de mayor complejidad requerida (25 corresponden a reparaciones de flotilla vehicular, 6 a mantenimientos del ascensor y 1 a mantenimiento de los archivos móviles.) |
| 88 | Planificar, elaborar, ejecutar y dar seguimiento al presupuesto del departamento, según los objetivos institucionales y planes de acción. | Porcentaje de ejecución presupuestaria de los recursos asignados al Departamento para la adquisición de suministros. | 92% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento anual. |
| 89 | Administrar los servicios de limpieza de todas las instalaciones. | Promedio anual de la evaluación del servicio de limpieza. | 95% | 47.5% |  | 47.5% | Al 30 de junio, se aplicaron 6 evaluaciones de desempeño. |
| 90 | Planificar, elaborar y ejecutar las agendas semanales que permitan la asignación de vehículos y los operadores móviles a los funcionarios que lo requieran para el traslado a las diferentes zonas del país. | Porcentaje de solicitudes de servicios tramitadas según lo solicitado | 98% | 49% |  | 49% | Al 30 de junio, se atendieron la totalidad de 765 solicitudes de vehículos del sistema. |
| 91 | Administrar los servicios públicos que utiliza la Institución, como electricidad, agua, teléfonos, servicios municipales. | Porcentaje de facturas tramitadas. | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio, se tramitaron 112 facturas por concepto de servicios públicos. |
| 92 | Programar, adquirir, abastecer y custodiar las herramientas y los materiales necesarios, para el buen funcionamiento del departamento. | Porcentaje materiales disponibles para la gestión del departamento. | 97% | - | - | - | Meta de cumplimiento anual. |
| 93 | Formular, actualizar e implementar los manuales procedimientos de los procesos a su cargo | Formular, actualizar e implementar los procedimientos administrativos de los procesos a su cargo | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al IV Trimestre. |

Departamento Financiero Contable:

Responsable: Maureen Sanabria Marín

| No | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Gestionar los recursos financieros de la PGR, a través de las diferentes etapas presupuestarias de formulación, consolidación, programación, ejecución, modificaciones y liquidación, según la normativa que rige la materia. | Anteproyecto de Presupuesto revisado y consolidado | 1 | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al cuarto trimestre. |
| 95 |  | Modificaciones presupuestarias analizadas | 6 | 4 |  | 4 | De enero a Junio se han realizado 4 modificaciones presupuestarias Ordinarias DGPN-H-001,DGPN-H-003, DGPN-005 y DGPN-H006. |
| 96 |  | Porcentaje de facturas devengadas. | 100% | 100% |  | 100% | Al 30 de junio se han recibido 255 facturas. |
| 97 | Realizar el análisis jurídico contable y presupuestario de los documentos de ejecución presupuestaria, considerando los aspectos contemplados en el Instructivo de Visado del Gasto, así como los procedimientos establecidos. | Porcentaje de Visados devueltos para su corrección | 5% | 0% |  | 0% | Al 30 de junio no se efectuó ninguna devolución de los visados. |
| 98 | Ejercer custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, del fondo de Caja Chica y cuentas corrientes, atendiendo los lineamientos y normativas emitidos por los entes rectores. | Porcentaje de efectividad en la custodia y trámite del fondo de efectivo. | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio se ha realizado 2 arqueos del fondo de caja chica. |
| 99 |  | Porcentaje de liquidaciones devueltas | 5% | 0% |  | 0% | Al 30 de junio no se ha recibido ninguna devolución de las 212 liquidaciones tramitadas. |
| 100 |  | Porcentaje de anticipos devueltos | 5% | 0% |  | 0% | Al 30 de junio no se ha recibido ninguna devolución de los 113 anticipos tramitados. |
| 101 |  | Porcentaje de cheques emitidos a solicitud de la Notaría del Estado | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio se han recibido 44 solicitudes de confección de Cheques por parte de la Notaría del Estado, los cuales se han confeccionado en su totalidad. |
| 102 |  | Porcentaje de facturas canceladas con cargo al fondo de CCH, debidamente reintegradas. | 100% | 50% |  | 50% | Se han presentado en el semestre 4 facturas con cargo al fondo de caja chica, de las cuales 3 fueron reintegradas satisfactoriamente. Se tiene una factura sin reintegrar a la espera de la aprobación de la Reserva de Recursos la cual está pendiente debido a que el SIGAF está inhabilitado. |
| 103 | Formular, actualizar e implementar los manuales procedimientos de los procesos a su cargo | Porcentaje de manuales actualizados | 100% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento al cuarto trimestre. |

Departamento de Registro y Control Documental:

Responsable: Xiomara Ramírez Aguilar

| No | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Efectuar el registro oportuno y eficiente de la totalidad de los documentos que ingresan a la Institución mediante la Oficina de Recepción de Documentos. | Nivel de satisfacción | 90% | - | - | - | Esta meta es de cumplimiento para el cuarto trimestre. |
| 105 |  | Porcentaje de efectividad en los registros de los documentos | 1 | - | - | - | La valoración se efectuará anualmente |
| 106 | Realizar el tratamiento archivístico a los documentos transferidos al Archivo Central | Porcentaje de expedientes tratados | 95% | 92% |  | 92% | Se trataron un total de 544. Quedaron pendientes 42 expedientes por tratar. |
| 107 | Llevar a cabo procesos de eliminación documental para liberar espacio en los archivos de Gestión. | Porcentaje de eliminaciones efectuadas al finalizar el año. | 100% | 75% |  | 75% | Al 30 de junio se realizaron dos eliminaciones documentales, 27 de enero corresponde a 553 expedientes de 5.53 m/l y la tercera eliminación documental el 4 de mayo, con total de 1692 expedientes de 29.39 m/l. |
| 108 | Centralizar él envió de documentos físicos producidos en la Institución, mediante el servicio de mensajería interna y externa, para garantizar la entrega oportuna y efectiva. | Nivel de satisfacción | 90% | - | - | - | Meta anual, de cumplimiento cuarto trimestre. |
| 109 | Formular, actualizar e implementar los manuales procedimientos de los procesos a su cargo | Porcentaje de manuales actualizados | 100% | - | - | - | Meta anual, de cumplimiento cuarto trimestre. |
| 110 | Administrar los catálogos de los Sistemas de Información Institucionales | Porcentaje de inclusiones, actualizaciones y modificaciones en los Sistemas de Información institucionales | 100% | 50% |  | 50% | Al 30 de junio, se realizó la atención de 288 solicitudes de inclusiones de: instituciones, departamentos, subsiglas, plantillas, descriptores, entre otros. |
| 111 | Revisar que los documentos cumplan con el formato establecido en el Plan de Gestión Institucional | Porcentaje de auditorías realizadas | 100% | 33% | - | 33% | Meta de cumplimiento anual. La primera auditoría se revisaron 507 documentos correspondientes de noviembre hasta febrero (se lleva un control como evidencia del cumplimiento). |

Subdirección Desarrollo Institucional

Responsable:  Yorleny Elizondo Leiva.

| No | N. META PEI | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | META ANUAL 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL 2022 | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO RESPECTO A LA META ANUAL | REPROGRAMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1.1.2 | Alcanzar el 90% de la ejecución presupuestaria. | Porcentaje de ejecución presupuestaria | 90% | - | - | - | El cumplimiento de esta meta se reporta al final del año. |
| 113 | 1.2.1 | Actualización de las políticas de la Dirección de Desarrollo Institucional | Políticas actualizadas. | 5 | - | - | - | Esta labor se estará realizando en el segundo semestre del año. |
| 114 |  | Instruir, dirigir y supervisar las etapas de formulación y ejecución presupuestarias para el logro de la gestión institucional. | Anteproyecto de presupuesto Institucional de cada año. | 1 | - | - | - | El cumplimiento de esta meta se reporta al final del año. |
| 115 |  |  | Modificaciones presupuestarias Institucionales analizadas. | 6 | 4 |  | 4 | Al 30 de junio se tramitaron cuatro modificaciones con número H-001, H-003,H-005 y H-006. |
| 116 |  | Dirigir la ejecución presupuestaria institucional, en apego a los principios de legalidad, transparencia y uso racional de los recursos. | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Compras (PC) | 100% | - | - | - | Meta de cumplimiento anual |
| 117 |  | Formular, actualizar e implementar los manuales de los procesos a cargo de la Subdirección. | Porcentaje de manuales actualizados | 100% | - | - | - | La revisión y actualización de estos documentos se realiza en el mes de diciembre de cada año |
| 118 |  | Mantener actualizados los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública en el sistema de MIDEPLAN | Proyectos Actualizados | 4 | 2 |  | 2 | Al 30 de junio se han realizado dos actualizaciones en mes de marzo y en el mes de junio. |

# Resumen de los Resultados

- Al primer semestre en categoría verde (satisfactorio) se encuentra un total de 58 metas, correspondiente al 49% del total de las metas programadas.

- En categoría rojo (metas en riesgo de cumplimiento) se encuentran dos metas; estas tienen que ver con la actualización del Sistema Litigioso. La Dirección de Función Pública con un porcentaje de avance del 35% y la Dirección de Derecho Penal 33%, estas direcciones deben realizar un esfuerzo para avanzar en el cumplimiento de esta meta, para el cuarto trimestre.

- De las 118 metas programadas al primer semestre 58 metas se encuentran en categoría de cumplimiento anual.

- Cada una de las metas que tienen avance, se revisaron con las respectivas evidencias, enviadas por los Departamento, Direcciones y Unidades. Información que se resguarda en la Unidad de Planificación.